## Sheet1
G24 PATIENT CASE SIMILARITY
Project Start Date: | 2024-09-04 |  |  | Time allocated
Current Date: | 2024-10-14 |  |  | Progress
Weeks: | 6
Task | Start Date | End Date | Days | Progress | 2024-09-04 | 2024-09-08 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | 2024-10-02 | 2024-10-06 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 2024-11-03 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-11-23 | 2024-11-27 | 2024-12-01 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 2024-12-17
Review 0
Title Selection & PPT | 2024-09-04 | 2024-09-13 | 9 | 100%
GitHub Repository | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 8 | 100%
Finalizing Objectives | 2024-09-08 | 2024-09-13 | 5 | 100%
Methodology | 2024-09-08 | 2024-09-13 | 5 | 100%
Review 1
Abstract | 2024-09-12 | 2024-10-15 | 33 | 100%
Software Details | 2024-09-12 | 2024-10-15 | 33 | 100%
Exploring Research papers | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 29 | 100%
Architecture Diagram | 2024-09-18 | 2024-10-15 | 27 | 100%
Source Code Details | 2024-09-18 | 2024-10-15 | 27 | 75%
Review 1 Report | 2024-09-18 | 2024-10-15 | 27 | 100%
Review 2
Algorithm | 2024-10-15 | 2024-11-19 | 35 | 0%
50% implementation of Code | 2024-10-15 | 2024-11-19 | 35 | 0%
50% Report Completion | 2024-10-15 | 2024-11-19 | 35 | 0%
Review 3
100% implementation of Code | 2024-11-19 | 2024-12-17 | 28 | 0%
100% Report Completion | 2024-11-19 | 2024-12-17 | 28 | 0%
Live Demo | 2024-11-19 | 2024-12-17 | 28 | 0%
Final Viva
Live Demo | 2024-11-19 | 2024-12-17 | 28 | 0%
Plagiarism Check | 2024-11-19 | 2024-12-17 | 28 | 0%
Hard Copy Report Submission | 2024-11-19 | 2024-12-17 | 28 | 0%
Publication of Research Paper | 2024-11-19 | 2024-12-17 | 28 | 0%